Схема получения земельного участка

победителем аукциона

на право аренды или право частной собственности

- Утверждение протокола о результатах аукциона

Принятие решения исполкомом о предоставлении земельного участка

(10 рабочих дней)

- Внесение платы за право заключения договора аренды, либо за право частной собственности (10 рабочих дней)

- Заключение договора аренды между исполкомом и победителем аукциона

- (2 рабочих дня)

- Регистрация победителем аукциона права аренды (частной собственности)в организации по государственной регистрации и земельному кадастру

Схема получения земельного участка

без аукциона

(в том числе для реализации инвестиционного договора)

Подача в райгорисполком пакета документов в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке изъятия и предоставления земельного участка, утвержденного Указом

Рассмотрение в райгорисполкоме поданных документов и подготовка поручения организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию

(3 рабочих дня)

Заключение договора подряда между заинтересованной организацией и организацией по землеустройству

(3 рабочих дня)

Проведение проектно-изыскательских работ, согласование и утверждение генплана объекта строительства

Рассмотрение документации на комиссии и утверждение акта выбора земельного участка председателем местного исполнительного комитета

(10 рабочих дней)

Подготовка земельно-кадастровой документации для работы комиссии по выбору места размещения земельного участка

(25 раб. дней со дня оплаты работ)

Заключение договора подряда с организацией по землеустройству на разработку проекта отвода земельного участка

(3 рабочих дня)

Разработка организацией по землеустройству проекта отвода земельного участка

(до 1 месяца со дня оплаты работ)

Рассмотрение проекта отвода, принятие решения о предоставлении земельного участка местным исполнительным комитетом

(13 рабочих дней)

Установление границ земельного участка на местности по договору подряда

(не более 15 рабочих дней)

Схема получения земельного участка

победителем аукциона

на право проектирования и строительства капитальных строений в

г. Бресте

Оформление проекта отвода земельного участка

(в течении 1 месяца со дня  предоставления генплана объекта строительства)

Утверждение протокола о результатах аукциона

Принятие решения городского исполнительного комитета о предоставлении земельного участка

(10 рабочих дней)

Заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитального строения, договора аренды земельного участка между городским исполнительным комитетом и победителем аукциона (2 рабочих дня)

Внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка

(10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка)

Регистрация победителем аукциона права аренды в организации по государственной регистрации и земельному кадастру